## completo
| ACTIVIDAD | FECHAS | Duración de la actividad dias HABILES
| Fecha de publicación del calendario de Grados por Secretaría de Julio de 2018 | 03 de julio de 2018 | 1 día
1 | Solicitud de Inscripción a grados por Secretaría a través de la página de la universidad. | 03 de julio al 09 de julio de 2018 | 7 días
2 | Envío de autorizaciones de grado por secretaria por parte de Secretaría a las Facultades y a Posgrados | 10 de julio al 11 de julio de 2018 | 2 días
3 | Entrega de documentos de gradopor parte de los aspirantes a las Facultades y Dpto. de Posgrado | 12 de julio al 16 de julio de 2018 | 3 días hábiles
4 | Único día para la entrega de documentos completos de grado por parte de las Facultades y Dpto. de Posgrados al DARA | 17 de julio de 2018 | 1 día
5 | Revisión de documentos y requisitos de grado por parte del DARA. | 18 de julio al 1 de agosto 2018 | 10 días
6 | El DARA publicará el listado de aspirantes a grado por secretaria que cumplen con los requisitos de grado y el listado de los estudiantes que tienen algún requisito pendiente. | 2 de agosto de 2018 | 1 día
7 | Última fecha para completar los requisitos de grados pendientes a los aspirantes publicados en el listado del punto 6. Último día para realizar correcciones de datos para los aspirantes del listado del punto 6, siguiendo el procedimiento establecido. | del 03 de agosto al 06 de agosto de 2018 | 2 días hábiles
8 | Envío de listado final de aspirantes que cumplieron con los requisitos de grado por parte del DARA a la Secretaría General | 8 de agosto de 2018 | 1 día
9 | Envío de listados a la litografía | 09 de agosto de 2018 | 1 día
10 | Elaboración de diplomas en la litografia | del 10 de agosto al 22 de agosto de 2018 | 8 días hábiles
11 | Recepción de diplomas de la litografia y organización en Secretaría General. | 23 de agosto de 2018 | 1 día
12 | Gestión de firmas de los diplomas, actas y menciones de honor. | 24 agosto al 30 de agosto de 2018 | 5 días
13 | Fecha probable de entrega de diplomas por confirmar | 31 de agosto de 2018 | 1 día
| ROBERTO HENRIQUEZ NORIEGA | ÁLVARO GONZÁLEZ AGUILAR
| Secretario General | Jefe del DARA
Elaborado por: Jramirez Revisado por: Lbarros