## Plan 2018 Planificado
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 18 /01/2018
Plan Anual de Trabajo 2018
Fecha de Creaciòn: Enero de 2018 Fecha de actualizaciòn: Diciembre de 2018
Responsable: Salomon Mejia Sanchez | [7 empty] | Para programar indicar : | [7 empty] | Programado | [5 empty] | Completada | [36 empty] | ESTADO
N° | ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | RECURSO |  |  | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | % DE AVANCE | ESTADO | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
|  |  |  | FINANCIERO | TÉCNICO | HUMANO |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 | Actualizar Política SG SST | Actualizar la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad donde se evidencie el compromiso de alta dirección y tenga cobertura en todos los centros de trabajo | Política SST estructurada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05
2 | Divulgar Política SG SST a través de las actividades de Inducción | Comunicar la policita de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, contratistas y visitantes | Politica SST divulgada al 80% de la comunidad universitaria |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
3 | Revisar y actualizar los objetivos para el SGSST | Actualizar los objetivos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Objetivos del SGSST estructurados |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05
4 | Divulgar los objetivos del SGSST a través de la inducción al personal. | Comunicar a la comunidad Universitaria y contratistas los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Objetivos del SGSST, divulgados a 80% a la comundiad universitaria y contratistas de las áreas o dependencias administrativas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 05 to NOVIEMBRE 04
5 | Realizar seguimiento a los indicadores del SG SST | Mantener actualizados los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Mantener actualizados los 6 indicadores de acuerdo a los estandares minimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017. |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; JULIO 04; AGOSTO 04; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 05; NOVIEMBRE 04; DICIEMBRE 04
6 | Revisar y actualizar del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar y actualizar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo documentado |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - apoyo Sistema de Gestión de Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 04 to JUNIO 05
7 | Diseñar, publicar y divulgar el Reglamento de Higiene y Seguridad | Diseñar, publicar y divulgar el Reglamento de Higiene y Seguridad | Reglamento de Higiene y Seguridad diseñado , divulgado y publicado |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Oficina juridica | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; NOVIEMBRE 03
8 | Revisar que el procedimiento de Rendición de cuentas definido para el SIG de la Universidad cubra las actividades y requerimientos del SGSST. | Asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con la rendición de cuentas | Requisito cumplido de acuerdo a los requisitos definidos en SGSST. |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 04
9 | Realizar rendición de cuentas en SST para todos los niveles de la empresa | Realizar rendición de cuentas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Rendición de cuentas de todos los miembros de la comunidad Universitaria |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Vicerrectoria Administrativa | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 04
10 | Revisar y actualizar las responsabilidades del SG SST | Revisar y actualizar las responsabilidades de cada miembro de la Comunidad Universitaria enmarcadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualización de responsabilidades en SST asigandas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 05
11 | Divulgar responsabilidades en SST a Alta dirección | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Sdalud en el Trabajo de la alta dirección | Responsabilidades en SST divulgadas a 80% a la alta dirección |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
12 | Divulgar responsabilidades en SST a vicerrectores, jefes de departamentos | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a Vicerrectores y jefes de departamentos | Responsabilidades en SST divulgadas a 80% a Vicerrectores y jefes de departamentos |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
13 | Divulgar responsabilidades SST a personal de planta (administrativos, operativos), miembros del copasst | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Sdalud en el Trabajo a personal de planta (administrativos, operativos), miembros del copasst | Responsabilidades en SST divulgadas a 80% a personal de planta (administrativos, operativos), miembros del copasst |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
14 | Divulgar responsabilidades SST a Brigada de emergencia | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Sdalud en el Trabajo a los miembros de la brigada de emergencia | Responsabilidades en SST divulgadas a 80% a miembros de la brigada de emergencia |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
15 | Divulgar responsabilidades SST a contratistas administrativos y operativos | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Sdalud en el Trabajo a personal contratista administrativo y operativo | Responsabilidades en SST divulgadas a 80% a personal contratista administrativo, y operativo |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
16 | Conformar el Comité de Convivencia Laboral | Conformar el Comité de Convivencia Laboral, para dar cumplimiento a los requisitos legales nacionales vigentes, aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Conformar, capacitar y realizar seguimiento al Comité de Convivencia Laboral |  |  | x | Dpto de Gestión de Talento Humano - Secretaria General | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 01 to MARZO 02; ABRIL 04; MAYO 02; MAYO 04; JUNIO 02 to JUNIO 03; JULIO 02; AGOSTO 01
17 | Divulgar responsabilidades del SST al Comité de Convivencia laboral | Comunicar las responsabilidade entorno al Sistema de Seguridad y Sdalud en el Trabajo a los miembros del Comité de Convivencia laboral | Responsabilidades en SST divulgadas al 80 % a los miembros del Comité de Convivencia Laboral |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 04; ABRIL 04; MAYO 02
18 | Estructurar presupuesto para el SGSST vigencia 2019 | Elaborar presupuesto del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad | Recursos asignados y aprobados por el Consejo Superior | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Departamento de Financiera | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 04
19 | Promover la realización del curso virtual de 50 horas en SST para certificar idoneidad del Equipo de SST | Realizar el curso de 50 horas para cumplir requisitos legales nacionales vigentes dispuesto por el Ministerio del Trabajo aplicable a Seguridad y Salud en el Trabajo. | Obtener certificado de cumplimiento del curso de los participantes |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 04
20 | Realizar procedimiento para la identificación, actualización y divulgación de requisitos legales aplicables en SST | Establecer procedimiento para identificar, actualizar, divulgar y realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Procedimiento definido para la identificación, actualización y divulgación de requisitos legales aplicables en SST en la Universidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 04
21 | Actualizar matriz de requisito legal de la Universidad | Actualizar continuamente la matriz de requisitos legales en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad | Matriz legal actualizada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) y Abogado - Apoyo Oficina juridica - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
22 | Verificar aleatoreamente el pago de Seguridad Social del personal de planta (administrativos y docentes) de la Universidad | Verificar el pago de Seguridad Social de personal de planta (administrativos y docentes) para dar Cumplimiento a requisitos legales nacionales vigentes y de otra índole, aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Confirmar el pago de la Seguridad social del personal |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo contratista peroceso de pago de planillas de seguridad social | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; JULIO 04; SEPTIEMBRE 01; SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05; NOVIEMBRE 04; DICIEMBRE 04
23 | Verificar la afilaición a ARL de los contratistas de obra civil | Verificar el pago de la ARL de los contratistas de obra civil para dar Cumplimiento a requisitos legales nacionales vigentes y de otra índole, aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Confirmar la cobertura de la ARL del personal contratista de obra civil |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; JULIO 04; SEPTIEMBRE 01; SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05; NOVIEMBRE 04; DICIEMBRE 04
24 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Comité paritario de Seguridad y salud en el Trabajo | Verificar el cumplimiento de las actividades que debe realizar el copasst (reuniones mensuales, capacitciones, inspecciones, acompañamiento de las investigaciones, campañas de promoción y prevención) | Cumplimiento del 80 % de las actividades planeadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Comie Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; JULIO 04; SEPTIEMBRE 01; SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05; NOVIEMBRE 04; DICIEMBRE 04
25 | Definir Plan Anual de Trabajo en SST 2019 | Realizar plan de trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de a la Universidad | Plan de Trabajo Anual establecido y aprobado en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02 to DICIEMBRE 04
26 | Diseñar programa de motivación, comunicación, participación y consulta de SST | Definir procedimiento de comunicaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en al Universidad | Procedimiento establecido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 04
27 | Divulgación de las actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Verificar la divulgación de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Actividades del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo comunicadas al 80 % a toda la comunidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo oficina de comunicaciones | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 03
28 | Estructurar Plan Anual de Capacitación en SST para el año 2019 | Estipular las actividades de capacitación y entrenamiento según necesidades, riesgos identificados, matriz legal y demas | Plan de capacitaciones aprobado y divulado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 03
29 | Estructurar programa de inducción y reinducción del SST | Diseñar programa de inducción y reinducción del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | Documento del programa de inducción y reinducción |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 04
30 | Realizar inducción y reinducción en SST a la comunidad universitaria y contratista (administraivos y operativos) | Realizar inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo | Realizar inducción y/o reinducción al 80% a la comunidad universitaria y contratista (administraivos y operativos) |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
31 | Realizar inducción y reinducción en SST a contratistas de obra civil | Realizar inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo | Realizar inducción y/o reinducción al 80% a contratista de obra civil |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; JULIO 04; SEPTIEMBRE 01; SEPTIEMBRE 05; OCTUBRE 05; NOVIEMBRE 04; DICIEMBRE 04
32 | Alinear procedimiento para control de documentos y registros para el S SST | Alinear procedimiento para el control y registros de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Procedimiento para control de documentos y registros alineado con el aprobado por gestión de Calidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad - Apoyo Secretaria General | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04
33 | Incorporar documentación del SG-SST en las Tablas de retención documental de la Universidad | Establecer el tiempo de dispocisción, retención y almacenamiento de los docuemntos del SG-SST con base a la Tabla de retención documental de la Universidad | Incluir el 100% de todos los docuemntos del SG-SST en la Tabla de retención Documental de la Universidad |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Secretaria General | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 04 to JUNIO 03
34 | Definir metodologia para la identificación peligros, evaluación y valoración de riesgos | Documentar la metodologia para la identificación peligros, evaluación y valoración de riesgos en la Universidad | Metodologia para la identificación peligros, evaluación y valoración de riesgos en la Universidad documentada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 01 to SEPTIEMBRE 05; NOVIEMBRE 03
35 | Revisar y ajustar matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos de todos los centros de trabajo de la Universidad | Actualizar continuamente la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos de todos los centros de trabajo de la Universidad | Matriz IPEVR de cada sede, actualizada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 01 to SEPTIEMBRE 05
36 | Establecer procedimeinto para el reporte de las condiciones de trabajo insiguros y condiciones de salud | Realizar procedimiento para reporte de las condiciones de trabajo insiguros y condiciones de salud | Procedimiento para el reporte de condiciones Inseguras y de salud definido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
37 | Realizar seguimiento al mejoramiento continuo del SGSST. Decreto 1072 y R-1111 | Evaluar el Sistema de Seguriad y Salud en el trabajo, bajo los estandares minimos definidos por el Ministerio de Trabajo | Evaluación realizada y divulgada semestralmente |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 04 to JUNIO 05; DICIEMBRE 02
38 | Solicitar la realización de mediciones ambientales en las diferentes sedes de la Universidad | Realizar medición ambientales en las diferentes áreas de las diferentes sedes de la Universidad que lo requiera | Mediciones ambientales realizadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 03; NOVIEMBRE 04 to DICIEMBRE 01
39 | Solicitar la realización de mediciones ambientales de oficios y de áreas para docentes de laboratorios y personal de almacenes | Realizar medición ambientales de oficios y de áreas para docentes de laboratorios y personal de almacenes | Mediciones ambientales realizadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04
40 | Realizar programa para la gestión del riesgo quimico | Diseñar Programa de Gestión del riesgo quimico de la Universidad | Sistema de vigilancia epidemiologica diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
41 | Implementar actividades del programa para la gestión del riesgo quimico | Implementar actividades del programa para la gestión del riesgo quimico | 80% implementado el programa | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Facultades | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; JUNIO 05; SEPTIEMBRE 05; DICIEMBRE 04
42 | Diseñar el Sistema de Vigilancia epidemiologico de Riesgo Biologico en la Universidad | Diseñar el Sistema de Vigilancia epidemiologico de Riesgo Biologico de la Universidad | Sistema de vigilancia epidemiologica diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; DICIEMBRE 02
43 | Iniciar con la implementación de actividades relacionados con el SVE Biologico | Implementar actividades del Sistema de Vigilancia epidemiologico de Riesgo Biologico | 80 % de inicio de la implementación del Sistema | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Facultades | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04 to JUNIO 05
44 | Diseñar el programa de riesgo de seguridad( riesgo mecanico y electrico) | Diseñar el programa de seguridad de riesgo de seguridad( riesgo mecanico y electrico) | Programa de riesdo seguridad (mecanica y electrico) diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 02 to MAYO 02; AGOSTO 01
45 | Implementar Programa de riesgo de seguridad( riesgo mecanico y electrico) | Implementar Programa de riesgo de seguridad( riesgo mecanico y electrico) | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 03; JUNIO 03; JULIO 03; AGOSTO 03; SEPTIEMBRE 03; OCTUBRE 03; NOVIEMBRE 03; DICIEMBRE 03
46 | Revisar, actualizar Sistema de vigilancia epidemiologica Osteomuscular | Revisar la documentación del Sistema de vigilancia epidemiologica Osteomuscular | Sistema de vigilancia epidemiologica Osteomuscular diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; DICIEMBRE 03
47 | Implemetación del sistema de vigilancia epidemiologica Osteomuscular | Implementar actividades del SVE osteomuscular | 80 % implementado el sistema | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - comunidad universitaria | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; JUNIO 05; SEPTIEMBRE 05; DICIEMBRE 04
48 | Revisar y actualizar Sistema de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial | Revisar la documentación del Sistema de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial | Sistema de vigilancia epidemiologica de riesgo psicosocial diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; DICIEMBRE 03
49 | Implementar plan de acción resultado de la encuesta de riesgo psicosocial | Implementar plan de acción resultado de la encuesta de riesgo psicosocial | cumplimiento del 80 % del programa de acción | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; JUNIO 05; SEPTIEMBRE 05; DICIEMBRE 04
50 | Revisar y actualizar el programa de prevención contra caidas a mismo nivel y distinto nivel | Revisar el programa de prevención contra caidas a mismo nivel y distinto nivel | Programa de prevención en caidas diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; NOVIEMBRE 03
51 | Implementar Programa de Prevención contra caidas a mismo nivel y distinto nivel | Implementar Programa de Prevención contra caidas a mismo nivel y distinto nivel | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL- Apoyo Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; JUNIO 05; SEPTIEMBRE 05; DICIEMBRE 04
52 | Diseñar el programa de orden y aseo en las diferentes sedes de la Universidad | Realizar programa de orden y aseo en las diferentes sedes de la Universidad | Programa de orden y aseo diseñado |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; NOVIEMBRE 03
53 | Implementar programa de orden y aseo en las diferentes sedes de la Universidad | Implementar programa de orden y aseo en las diferentes sedes de la Universidad | Programa implementado 80 % | x |  | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; JUNIO 05
54 | Diseñar el programa de cuidado y conservación de la voz en la Universidad | Diseñar programa de cuidado y conservación de la voz de la Universidad | Programa de conservación de la voz diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL - Apoyo gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 05; OCTUBRE 03
55 | Implementar Programa de cuidado y conservación de la voz en la Universidad | Implementar Programa de cuidado y conservación de la voz en la Universidad | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL- Apoyo Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 01 to SEPTIEMBRE 04
56 | Diseñar el programa de seguridad vial | Diseñar el programa de seguridad vial en las diferentes sedes de la Universidad | Programa de seguridad vial diseñado |  |  | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04 to MAYO 04
57 | Implementar Programa de seguridad vial | Implementar Programa de seguridad vial en las diferentes sedes de al Universidad | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 01
58 | Diseñar programa de prevención tarea de alto riesgo: trabajo en altura y rescate | Diseñar programa de tarea de alto riesgo: trabajo en altura y rescate | Programa de tareas de alto riesgo diseñado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Sistema de Gestión de Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JULIO 03 to JULIO 04; DICIEMBRE 03
59 | Implementar el programa tarea de alto riesgo: trabajo en altura y rescate | Implementar el programa de tarea de alto riesgo: trabajo en altura y rescate en las diferentes sedes de la Universidad | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 01
60 | Diseñar programa de tarea de alto riesgo: espacios confinados | Diseñar programa de alto riesgo: espacios confinados | Programa de alto riesgo espacios confinados diseñado. |  |  | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Sistema de Gestión de Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 03
61 | Implementar el programa de tarea de alto riesgo: espacios confinados | Implementar el programa de tarea de alto riesgo: espacios confinados | 80% del programa implementado | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 04
62 | Actualizar matriz de elementos de protección personal a utilizar según las necesidades por cargo | Mantener actualizada la matriz de elementos de protección personal según las necesidades | 100% identificados los EPP requeridos por cada uno de los cargos que actualmente estan definidos en la Universidad |  |  | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 03
63 | Realizar entrega y socialización acerca del manejo adecuado de los elementos de protección personal EPP | Entregar oportunamente y socializar el buen uso de los Elementos de protección personal según las necesidades | Realizar entrega y socialización de EPP al 80% del personal que lo requiere | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 02; ABRIL 04
64 | Revisión y seguimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, máquinas, equipos, etcétera | Realizar seguimiento a la implementación del programa mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, máquinas, equipos, etc, en als diferentes sedes de la Universidad | Programa para mantenimiento preventivo y correctivo, aprobado e implementado en la Unviersidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo dpto. de Servicios Generales | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 02
65 | Elaborar programa de inspecciones de SST | Realizar programa de inspecciones aplicable en las diferentes sedes de la Universidad | Programa de inspeciones SST definido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 01; JUNIO 04
66 | Implementar programa de inspecciones de SST | Implementar programa de inspecciones con aoyo del Copasst | Programa de inspeciones SST implementado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 04
67 | Realizar seguimiento a las solicitudes de mejora resultado de las inspecciones por condiciones de seguridad | Verificar el cumplimiento de las mejoras solicitadas resultado de las inspecciones por condiciones de seguridad | Cumplimiento de las solicitudes de mejora por condiciones de seguridad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo dpto. de Servicios Generales | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 04
68 | Realizar seguimientos a programa de disposición final de residuos | Garantizar el cumplimiento del programa de disposición de residuos | Programa de disposición de residuos implementado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión Ambiental | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 02
69 | Realizar semana de la Seguridad y salud en el Trabajo | Concientizar a la comunidad universitaria sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales | Cumplimiento en la realización de la Semana de la Seguridad y Salud en la Universidad semestralmente | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Vicerrectoria de Bienestar Universitario - Apoyo de Sistema de Gestión Ambiental | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04; NOVIEMBRE 04
70 | Revisar y ajustar profesiograma | Actualizar el profesiograma de la Universidad | Identificar los Examenes Medicos Ocupacionales a realizar en el 100% de los cargos de la Universidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
71 | Realizar procedimiento para la realización de exámenes médicos ocupacionales | Diseñar procedimiento para la realización de exámenes médicos ocupacionales | Procedimiento para la realización de EMO, definido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
72 | Gestionar la realización de exámenes médicos ocupacionales de (ingreso, periodicos, egreso) | Garantizar que el personal requerido se realice los respectivos Exámenes Medicos Ocupacionales de (ingreso, periodicos, egreso) | Exámenes Médicos Ocupacionales realizados por el personal requerido dependiendo de la periodicidad | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JULIO 03
73 | Actualizar la descripción socio demográfica del personal de la empresa (edad, sexo, escolaridad, estado civil) | Mantener actualizada la descripción socio demográfica del personal de la empresa (edad, sexo, escolaridad, estado civil) | Descripción sociodemografica del 80% de la población trabajadora actualizada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 03
74 | Actualizar la caracterización de condiciones de salud del personal de la empresa | Mantener actualizada la la caracterización de condiciones de salud del personal de la empresa | Caracterización de condiciones de salud del 80% de la población trabajadora |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JUNIO 05; DICIEMBRE 03
75 | Seguimieto a indicadores de ausentismo | Mantener actualizado los indicadores de ausentismo en la Universidad | Indicadores de ausentismo actualizadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; AGOSTO 01; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 04; DICIEMBRE 01
76 | Diseñar programas de promoción y prevención de estilos de vida saludable (prevención de riesgo cardiovascular y control de peso) | Estructurar programas de promoción y prevención de estilos de vida saludable | Porgrama de estilos de vida saludable estructurado |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Vicerrectoria de Bienestar Universitario | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 01; OCTUBRE 04
77 | Implementar programas de promoción y prevención de estilos de vida saludable (prevención de riesgo cardiovascular y control de peso) | Implementar programas de promoción y prevención de estilos de vida saludable (prevención de riesgo cardiovascular y control de peso) en als diferentes sedes de la Universidad | Porgrama de estilos de vida saludable implementado 80 % | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Vicerrectoria de Bienestar Universitario | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MARZO 02; ABRIL 04; NOVIEMBRE 03
78 | Establecer procedimiento para reintegro y reubicación por Accidentes y enfermedades Laborales | Diseñar procedimiento para reintegro y reubicación por Accidentes y enfermedades Laborales | Procedimiento para reintegro laboral establecido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
79 | Definir procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo | Diseñar procedimiento para investigación de incidentes y accidentes de trabajo en la Universidad | Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo definido |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: NOVIEMBRE 04
80 | Seguimieto a indicadores de accidentalidad | Mantener actualizado los indicadores de accidentalidad en la Universidad | Indicadores de accidentalidad actualizadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ENERO 04; FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; AGOSTO 01; SEPTIEMBRE 04; OCTUBRE 04; DICIEMBRE 01
81 | Actualizar planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y analisis de vulnerabilidad. | Mantener actualizado los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y analisis de vulnerabilidad de las diferentes sedes de la Universidad | Planes de emergencia y analisis de vulnerabilidad actualizados en las diferentes sedes de la Universidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: MAYO 01 to MAYO 04
82 | Divulgar planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, analisis de vulnerabildiad y PONS | Comunicar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, analisis de vulnerabildiad y PONS a toda la comunidad universitaria en las diferentes sedes | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, analisis de vulnerabilidad y PONS divulgado al 80% a la comunidad universitaria en las diferentes sedes |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: OCTUBRE 01 to NOVIEMBRE 04
83 | Estructurar el plan de Ayuda Mutua en las diferentes sedes de la Universidad | Realizar el plan de ayuda mutua en las diferentes sedes de la Universidad | Plan de ayuda mutua estructurado en las diferentes sedes de la Universidad |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo ARL | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 01
84 | Aumentar cobertura de brigadistas de emergencias | Promover al participación activa de los trabajadores de la Universidad para conformar las brigadas de emergencias en als diferentes sedes de la Universidad | Brigada de emergencias conformada con la cobertura requerida en las diferentes sedes |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 01; NOVIEMBRE 04
85 | Capacitar y entrenar a brigada de emergencia (primeros auxilio, contra incendio, evacuación y rescate) | Realizar capacitaciones y entregamientos a brigadistas de emergencias de la Universidad | 80% de la brigada de emergencia capacitada y entrenada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo)- Caja de compensación | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 04; MARZO 05; ABRIL 04; MAYO 04; JUNIO 05; NOVIEMBRE 02 to DICIEMBRE 01
86 | Recargar, realizar mantenimiento e instalar extintores en las diferentes sedes de la Universidad | Mantener recargados y en buen estado los extintores en las diferentes sedes de la Universidad | Extintores disponibles y en vigencia en las diferentes sedes de la Universidad | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Dpto. de Bienes y suministro | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 04; AGOSTO 02; OCTUBRE 02 to NOVIEMBRE 04
87 | Instalar señalización de emergencia en las diferentes sedes de la Universidad | Instalar señalización de emergencia para dar cumplimiento a los planes de emergencia de las diferentes sedes de la Universidad | Señalización de emergencia instalada correctamente en las diferentes sedes de la Universidad | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Dpto. de Bienes y suministro | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 04; JUNIO 01 to JUNIO 05
88 | Compra de insumos de botiquin para las diferentes área de la Universidad | Mantener disponible los insumos de botiquin en caso de emergencia en las diferentes áreas de la Universidad | Insumos de botiquines disponibles y vigentes | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Dpto. de Bienes y suministro | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: FEBRERO 04; OCTUBRE 02 to NOVIEMBRE 04
89 | Capacitar y entrenar CEPRAE | Realizar capacitaciones y entregamientos a los miembros del CEPRAE | 80% de los miembros del CEPRAE capacitados y entrenados |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 03
90 | Ejecutar simulacro de emergencia en la sede norte de la Unviersidad | Realizar simulacro de emergencias en la sede norte de la Universidad como lo estibula la legislación nacional vigente | Simulacro de emergencia ejecutado en sede norte | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo dpto de Servicios Generales - Copasst y demas áreas | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
91 | Revisar procedimiento de selección y evaluación de proveedores y/o contratistas para dar cumplimiento a normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisar el procedimiento de selección y evaluación de proveedores y/o contratistas para dar cumplimiento a normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | Procedimiento para selección y evaluación de proveedores y contratistas estructurado basado en la normatividad nacional vigente en Seguridad y Salud en el Tabajo |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04 to MAYO 04
92 | Revisar, actualizar y divulgar Manual de contratistas en SG SST | Actualizar manual de contratistas en Seguridad y Salud en el Trabajo | Manual de contratistas de SGSST actualizado |  | x | X | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Gestión de Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: ABRIL 04
93 | Revisar programa actual de auditoría para ser alineado al SGSST | Revisar programa actual de auditoría para ser alineado al SGSST | Programa de auditoría al SGSST revisado y ajustado para aplicarse | x | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
94 | Planificar con COPASST auditoría al SGSST | Planificar cronograma de Auditoria del SG SST | Auditoría SGSST, planificada con COPASST |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad - Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 02
95 | Realizar auditoria del SG SST | Reallizar auditoria del SG SST en la Universidad | Auditoria del SGSST Realizada |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad - Copasst | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 04
96 | Divulgar los resultados de la auditoría del SGSST a los responsables para el cierre de acciones preventivas, correctivas o de mejora. | Comunicar los resultados de la auditoría del SGSST a los responsables para el cierre de acciones preventivas, correctivas o de mejora. | Resultados de auditoría, divulgados a 100% de los responsables de cierre de acciones |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 04
97 | Cerrar las acciones de mejora derivadas de las audiorías al SGSST | Cerrar las acciones de mejora derivadas de las audiorías al SGSST | 100% de las Acciones Correctivas y Preventivas identificadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 04
98 | Realizar procedimiento para evaluación del SG SST por parte de la alta dirección | Diseñar procedimiento para evaluación del SG SST por parte de la alta dirección | Realizar procedimiento para evaluación del SG SST por parte de la alta dirección |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) - Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: SEPTIEMBRE 01 to SEPTIEMBRE 03; OCTUBRE 03
99 | Evaluar el SGSST por parte de la alta dirección | Realizar evaluación del SG SST por parte de la alta dirección | SGSST, evaluado por la alta dirección |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: DICIEMBRE 04
100 | Identificar e implementar oportunidades de mejora al SGSST | Identificar e implementar oportunidades de mejora del SG SST | Oportunidades para el SGSST identificadas e implementadas |  | x | x | Dpto de Gestión de Talento Humano (Área de Seguridad y Salud en el tabajo) | [53 empty] | 0% | Sin Iniciar | bar: JULIO 01; DICIEMBRE 04
| Representante Legal | [5 empty] | Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
| Carlos Prasca Muñoz | [5 empty] | Salomón Sanchéz Mejía
Elaboró:
Tibisay Barrios Juliao
Contratista Seguridad y Salud en el Trabajo
Licencia Salud Ocupacional N° 3306-2014
Firmado a los 31 días de Enero de 2018
EN PROCESO
SIN INICIAR
EJECUTADO
P
C
Note on T28: Estudiantes Uniatlantico: ERIKA BRUNEL